## Hoja1
Sprint Planning
Todos los días inician con un Daily de 15 mins en el cual se comparte el progreso y los obstáculos, adempas de revisar y ajustar la planificación
Sprint 1 (24 de marzo del 2025 - 21 de abril del 2025) |  |  |  |  | Sprint 2 (21 de abril del 2025 - 19 de mayo del 2025) |  |  |  |  | Sprint 3 (20 de mayo del 2025 - 16 de junio del 2025)
Semana 1 (24/08/2025 - 30/08/2025) |  |  |  |  | Semana 1 (21/09/2025 - 27/09/2025) |  |  |  |  | Semana 1 (20/10/2025 - 26/10/2025)
Fecha | Claudio Sánchez |  | Italo Brignardello |  | Fecha | Claudio Sánchez |  | Italo Brignardello |  | Fecha | Claudio Sánchez |  | Italo Brignardello
2025-08-24 | Coordinación con cliente, Revisión de requerimientos | Revisión de requerimientos, Preparación de pruebas | Configuración de servidores | Configuración de entorno de desarrollo | 2025-09-21 | Coordinación con cliente, Revisión de requerimientos | Preparación de pruebas | Configuración de servidores | Configuración de entorno de desarrollo | 2025-10-20 | Coordinación con cliente, Revisión de requerimientos | Preparación de pruebas | Configuración de tecnologías de asistencia | Diseño de interfaz amigable/intuitiva
2025-08-25 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Preparación de pruebas | Configuración de entorno de desarrollo | Configuración de entorno de desarrollo | 2025-09-22 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Preparación de pruebas | Configuración de entorno de desarrollo | Configuración de entorno de desarrollo | 2025-10-21 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Preparación de pruebas | Configuración de tecnologías de asistencia | Diseño de interfaz amigable/intuitiva
2025-08-26 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Preparación de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI | 2025-09-23 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Preparación de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI | 2025-10-22 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Preparación de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI
2025-08-27 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Preparación de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI | 2025-09-24 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Preparación de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI | 2025-10-23 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Preparación de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI
Semana 2 (31/08/2025 - 06/09/2025) |  |  |  |  | Semana 2 (28/09/2025 - 04/10/2025) |  |  |  |  | Semana 2 (27/10/2025 - 02/11/2025)
Fecha | Claudio Sánchez |  | Italo Brignardello |  | Fecha | Claudio Sánchez |  | Italo Brignardello |  | Fecha | Claudio Sánchez |  | Italo Brignardello
2025-08-31 | Coordinación con cliente, Revisión de requerimientos | Preparación de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI | 2025-09-28 | Coordinación con cliente, Revisión de requerimientos | Preparación de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI | 2025-10-27 | Coordinación con cliente, Revisión de requerimientos | Ejecución de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI
2025-09-01 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Ejecución de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI | 2025-09-29 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Ejecución de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI | 2025-10-28 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Ejecución de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI
2025-09-02 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Ejecución de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI | 2025-09-30 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Ejecución de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI | 2025-10-29 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Ejecución de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI
2025-09-03 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Ejecución de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI | 2025-10-01 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Ejecución de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI | 2025-10-30 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Ejecución de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI
Semana 3 (07/09/2025 - 13/09/2025) |  |  |  |  | Semana 3 (05/10/2025 - 11/10/2025) |  |  |  |  | Semana 3 (03/11/2025 - 09/11/2025)
Fecha | Claudio Sánchez |  | Italo Brignardello |  | Fecha | Claudio Sánchez |  | Italo Brignardello |  | Fecha | Claudio Sánchez |  | Italo Brignardello
2025-09-07 | Coordinación con cliente, Revisión de requerimientos | Ejecución de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI | 2025-10-05 | Coordinación con cliente, Revisión de requerimientos | Ejecución de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI | 2025-11-03 | Coordinación con cliente, Revisión de requerimientos | Ejecución de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI
2025-09-08 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Ejecución de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI | 2025-10-06 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Ejecución de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI | 2025-11-04 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Ejecución de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI
2025-09-09 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Ejecución de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI | 2025-10-07 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Ejecución de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI | 2025-11-05 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Ejecución de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI
2025-09-10 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Ejecución de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI | 2025-10-08 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Ejecución de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI | 2025-11-06 | Coordinación con equipo, Planificación de tareas | Ejecución de pruebas | Desarrollo backend con Node.js | Desarrollo frontend con Ionic, Diseño UX/UI
Semana 4 (14/09/2025 - 20/09/2025) |  |  |  |  | Semana 4 (12/10/2025 - 18/10/2025) |  |  |  |  | Semana 4 (10/11/2025 - 16/11/2025)
Fecha | Claudio Sánchez |  | Italo Brignardello |  | Fecha | Claudio Sánchez |  | Italo Brignardello |  | Fecha | Claudio Sánchez |  | Italo Brignardello
2025-09-14 | Coordinación con cliente, Revisión de requerimientos | Preparación de informe de pruebas | Despliegue de servidores | Despliegue de la aplicación | 2025-10-12 | Coordinación con cliente, Revisión de requerimientos | Preparación de informe de pruebas | Despliegue de servidores | Despliegue de la aplicación | 2025-11-10 | Coordinación con cliente, Revisión de requerimientos | Preparación de informe de pruebas | Despliegue de tecnologías de asistencia | Despliegue de la aplicación
2025-09-15 | Coordinación con equipo, Revisión de tareas | Preparación de informe de pruebas | Despliegue de servidores | Despliegue de la aplicación | 2025-10-13 | Coordinación con equipo, Revisión de tareas | Preparación de informe de pruebas | Despliegue de servidores | Despliegue de la aplicación | 2025-11-11 | Coordinación con equipo, Revisión de tareas | Preparación de informe de pruebas | Despliegue de tecnologías de asistencia | Despliegue de la aplicación
2025-09-16 | Coordinación con equipo, Revisión de tareas | Preparación de informe de pruebas | Despliegue de servidores | Despliegue de la aplicación | 2025-10-14 | Coordinación con equipo, Revisión de tareas | Preparación de informe de pruebas | Despliegue de servidores | Despliegue de la aplicación | 2025-11-12 | Coordinación con equipo, Revisión de tareas | Preparación de informe de pruebas | Despliegue de tecnologías de asistencia | Despliegue de la aplicación
2025-09-17 | Coordinación con equipo, Revisión de tareas | Preparación de informe de pruebas | Despliegue de servidores | Despliegue de la aplicación | 2025-10-15 | Coordinación con equipo, Revisión de tareas | Preparación de informe de pruebas | Despliegue de servidores | Despliegue de la aplicación | 2025-11-13 | Coordinación con equipo, Revisión de tareas | Preparación de informe de pruebas | Despliegue de tecnologías de asistencia | Despliegue de la aplicación