## Hoja1
Sprint N°1
N° Épica | Definición de Épica |  | H.U. | Detalle H.U |  | Tareas | Detalle
1 | Redacción de una Plataforma de Recetas Internacional |  | H.U. 1 | Agregar Nuevas recetas |  | T1 | Creación store procedure que a inserta data en la base de datos
[6 empty] | T2 | Desarrollo microservicio agregaproductos.ms
[6 empty] | T3 | Desarrollo Front End React P1.
[6 empty] | T4 | Desarrollo Front End React P2
[6 empty] | T5 | Desarrollo Front End React P3
[6 empty] | T6 | Pruebas unitarias.
[6 empty] | T7 | Automatización Pruebas Q.A
|  |  | H.U.2 | Modificar Receta |  | T1 | Creación store procedure que actualiza la data en la base de datos
[6 empty] | T2 | Desarrollo microservicio modificaproductos.ms
[6 empty] | T3 | Desarrollo Front End React P1
[6 empty] | T4 | Desarrollo Front End React P2
[6 empty] | T5 | Desarrollo Front End React P3
[6 empty] | T6 | Pruebas unitarias
[6 empty] | T7 | Automatización Pruebas Q.A
|  |  | H.U.3 | Actualizar Receta |  | T1 | Creación store procedure que actualiza la data en la base de datos.
[6 empty] | T2 | Desarrollo microservicio modificarecetas.ms
[6 empty] | T3 | Desarrollo Front End React P1
[6 empty] | T4 | Desarrollo Front End React P2
[6 empty] | T5 | Desarrollo Front End React P3
[6 empty] | T6 | Pruebas unitarias
[6 empty] | T7 | Automatización Pruebas Q.A.
|  |  | H.U.4 | Eliminar Receta |  | T1 | Creación store procedure que Elimina la data en la base de datos.
[6 empty] | T2 | Desarrollo microservicio eliminarrecetas.ms
[6 empty] | T3 | Desarrollo Front End React P1
[6 empty] | T4 | Desarrollo Front End React P2
[6 empty] | T5 | Desarrollo Front End React P3
[6 empty] | T6 | Pruebas unitarias
[6 empty] | T7 | Automatización Pruebas Q.A.
|  |  | H.U.17 | Realizar Publicaciones |  | T1 | Crear store procedure para realizar publicaciones.
[6 empty] | T2 | Desarrollar microservicio para publicaciones.
[6 empty] | T3 | Implementar frontend en React P1 para publicaciones.
[6 empty] | T4 | Implementar frontend en React P2 para publicaciones.
[6 empty] | T5 | Implementar frontend en React P3 para publicaciones.
[6 empty] | T6 | Realizar pruebas unitarias para publicaciones.
[6 empty] | T7 | Automatizar pruebas de calidad para publicaciones.
|  |  | H.U.17 | Actualizar información de recetas |  | T1 | Generar una página donde se ingrese la información de los productos
[6 empty] | T2 | Generar una API de los productos
[6 empty] | T3 | Crear un botón que genere la actualización de la información de los productos
[6 empty] | T4 | ntegrar la información a la base de datos
[6 empty] | T5 | Implementar frontend en React P3 para actualizar recetas.
[6 empty] | T6 | Realizar pruebas unitarias para actualizar recetas.
[6 empty] | T7 | Automatizar pruebas de calidad para actualizar recetas.
|  |  | H.U.20 | Seguimiento de la receta |  | T1 | Crear store procedure para seguimiento de recetas.
[6 empty] | T2 | Desarrollar microservicio para seguimiento de recetas.
[6 empty] | T3 | Implementar frontend en React P1 para seguimiento de recetas.
[6 empty] | T4 | Implementar frontend en React P2 para seguimiento de recetas.
[6 empty] | T5 | Implementar frontend en React P3 para seguimiento de recetas.
[6 empty] | T6 | Realizar pruebas unitarias para seguimiento de recetas.
[6 empty] | T7 | Automatizar pruebas de calidad para seguimiento de recetas.
2 | Fortalecimiento de la Seguridad de la Plataforma |  | H.U.10 | Registrarse |  | T1 | Creación store procedure que crea al usuario del perfil
[6 empty] | T2 | Desarrollo microservicio registrarse.ms
[6 empty] | T3 | Desarrollo Front End React P1
[6 empty] | T4 | Desarrollo Front End React P2
[6 empty] | T5 | Desarrollo Front End React P3
[6 empty] | T6 | Pruebas unitarias
[6 empty] | T7 | Automatización Pruebas Q.A.
|  |  | H.U.11 | Iniciar Sesión |  | T1 | Creación de store procedure que permite la validación del usuario, contraseña y el perfil. Consulta de la información de la base de datos
[6 empty] | T2 | Desarrollo microservicio login.ms
[6 empty] | T3 | Desarrollo Front End React P1
[6 empty] | T4 | Desarrollo Front End React P2
[6 empty] | T5 | Desarrollo Front End React P3
[6 empty] | T6 | Pruebas unitarias
[6 empty] | T7 | Automatización Pruebas Q.A.
|  |  | H.U.12 | Cerrar Sesión |  | T1 | Creación del store procedure que permite cerrar la sesión del perfil y cierra la conexión a la base de datos.
[6 empty] | T2 | Desarrollo microservicio cerrarSesion.ms
[6 empty] | T3 | Desarrollo Front End React P1
[6 empty] | T4 | Desarrollo Front End React P2
[6 empty] | T5 | Desarrollo Front End React P3
[6 empty] | T6 | Pruebas unitaria
[6 empty] | T7 | Automatización Pruebas Q.A.
|  |  | H.U.13 | Proteger datos de usuarReact P2 |  | T1 | Permite generar token de seguridad del usuario a la conexión de la base de datos
[6 empty] | T2 | Desarrollo microservicio token.ms
[6 empty] | T3 | Desarrollo Front End React P1
[6 empty] | T4 | Desarrollo Front End React P2
[6 empty] | T5 | Desarrollo Front End React P3
[6 empty] | T6 | Pruebas unitarias
[6 empty] | T7 | Automatización Pruebas Q.A.
|  |  | H.U.23 | Generar protección de datos personales |  | T1 | Permite generar token de seguridad de datos y la conexión a la base de datos
[6 empty] | T2 | Desarrollo microservicio tokenDatos.ms
[6 empty] | T3 | Desarrollo Front End React P1
[6 empty] | T4 | Desarrollo Front End React P2
[6 empty] | T5 | Desarrollo Front End React P3
[6 empty] | T6 | Pruebas unitarias
[6 empty] | T7 | Automatización Pruebas Q.A.
Sprint 2
|  |  | H.U. | Detalle H.U |  | Tareas | Detalle
N° Épica | Definición de Épica
3 | Mejora de la Logística para la Comunidad |  | H.U.23 | Gestionar Recetas |  | T1 | Creación store procedure que gestiona recetas y consulta de la data en la base de datos.
[6 empty] | T2 | Desarrollo microservicio grecetas.ms
[6 empty] | T3 | Desarrollo Front End React P1
[6 empty] | T4 | Desarrollo Front End React P2
[6 empty] | T5 | Desarrollo Front End React P3
[6 empty] | T6 | Pruebas unitarias
[6 empty] | T7 | Automatización Pruebas Q.A.
|  |  | H.U.6 | Generar informes de Publicaciones de Recetas |  | T1 | Crear store procedure para informes de publicaciones.
[6 empty] | T2 | Desarrollar microservicio para informes de publicaciones.
[6 empty] | T3 | Implementar frontend en React P1 para informes de publicaciones.
[6 empty] | T4 | Implementar frontend en React P2 para informes de publicaciones.
[6 empty] | T5 | Implementar frontend en React P3 para informes de publicaciones.
[6 empty] | T6 | Realizar pruebas unitarias para informes de publicaciones.
[6 empty] | T7 | Automatizar pruebas de calidad para informes de publicaciones.
4 | Diseño de una Interfaz de Usuario Intuitiva |  | H.U.8 | Personalizar Perfil |  | T1 | Creación de store procedure que permisos y accesos del perfil y consulta de información en la base de datos
[6 empty] | T2 | Desarrollo microservicio permisoPerfil.ms
[6 empty] | T3 | Desarrollo Front End React P1
[6 empty] | T4 | Desarrollo Front End React P2
[6 empty] | T5 | Desarrollo Front End React P3
[6 empty] | T6 | Pruebas unitarias
[6 empty] | T7 | Automatización Pruebas Q.A.
|  |  | H.U.9 | Crear Perfil |  | T1 | Crear store procedure para crear perfil de usuario.
[6 empty] | T2 | Desarrollar microservicio para crear perfil.
[6 empty] | T3 | Implementar frontend en React P1 para crear perfil.
[6 empty] | T4 | Implementar frontend en React P2 para crear perfil.
[6 empty] | T5 | Implementar frontend en React P3 para crear perfil.
[6 empty] | T6 | Realizar pruebas unitarias para crear perfil.
[6 empty] | T7 | Automatizar pruebas de calidad para crear perfil.
|  |  | H.U.21 | Acceder a la Plataforma |  | T1 | Diseñar login para VS
[6 empty] | T2 | Crear página a través de JS/CSS/HTML con temática de la empresa
[6 empty] | T3 | Ingresarle formulario de ingreso de usuario y contraseña
[6 empty] | T4 | Crear sistema para verificar que uno no es robot
[6 empty] | T5 | Crear botón para ingresar
[6 empty] | T6 | Integrar la base de datos al login
[6 empty] | T7 | Automatizar pruebas de calidad para acceso a la plataforma.
|  |  | H.U.24 | Desarrollar interfaz amigable/intuitiva |  | T1 | Diseñar prototipo de interfaz amigable.
[6 empty] | T2 | Implementar diseño de interfaz en React P1.
[6 empty] | T3 | Implementar diseño de interfaz en React P2.
[6 empty] | T4 | Implementar diseño de interfaz en React P3.
[6 empty] | T5 | Realizar pruebas de usabilidad de la interfaz.
[6 empty] | T6 | Recibir feedback de usuarReact P2 y ajustar diseño.
[6 empty] | T7 | Automatizar pruebas de calidad para la interfaz.
5 | Ampliación del Alcance Digital de la Plataforma |  | H.U.7 | Recibir Notificaciones Automáticas |  | T1 | Crea el store procedure, las notificaciones y la conexión a la base de datos
[6 empty] | T2 | Desarrollo microservicio notificaciones.ms
[6 empty] | T3 | Desarrollo Front End React P1
[6 empty] | T4 | Desarrollo Front End React P2
[6 empty] | T5 | Desarrollo Front End React P3
[6 empty] | T6 | Pruebas unitarias
[6 empty] | T7 | Automatización Pruebas Q.A.
|  |  | H.U.19 | Generar Notificaciones |  | T1 | Creación del store procedure para las notificaciones y la conexión a la base de datos.
[6 empty] | T2 | Desarrollo microservicio generaNotificaciones.ms
[6 empty] | T3 | Desarrollo Front End React P1
[6 empty] | T4 | Desarrollo Front End React P2
[6 empty] | T5 | Desarrollo Front End React P3
[6 empty] | T6 | Pruebas unitaria
[6 empty] | T7 | Automatización Pruebas Q.A.
Sprint 3
|  |  | H.U. | Detalle H.U |  | Tareas | Detalle
N° Épica | Definición de Épica
6 | Optimización de la Infraestructura para Escalabilidad |  | H.U.22 | Compatibilizar con tecnologías de asistencia |  | T1 | Crear store procedure para compatibilidad de asistencia.
[6 empty] | T2 | Desarrollar microservicio para compatibilidad de asistencia.
[6 empty] | T3 | Implementar frontend en React P1 para tecnologías de asistencia.
[6 empty] | T4 | Implementar frontend en React P2 para tecnologías de asistencia.
[6 empty] | T5 | Implementar frontend en React P3 para tecnologías de asistencia.
[6 empty] | T6 | Realizar pruebas de accesibilidad.
[6 empty] | T7 | Automatizar pruebas de calidad para tecnologías de asistencia.
|  |  | H.U.25 | Incorporar Base de datos |  | T1 | Diseñar esquema de base de datos.
[6 empty] | T2 | Crear store procedure para interacción con la base de datos.
[6 empty] | T3 | Desarrollar microservicio para gestión de base de datos.
[6 empty] | T4 | Implementar conexión de frontend en React P1 con la base de datos.
[6 empty] | T5 | Implementar conexión de frontend en React P2 con la base de datos.
[6 empty] | T6 | Implementar conexión de frontend en React P3 con la base de datos.
[6 empty] | T7 | Realizar pruebas de integridad de la base de datos.
7 | Provisión de Herramientas de Análisis y Reportes |  | H.U.14 | Monitorizar el rendimiento del Sistema |  | T1 | Crear store procedure para monitorización del sistema.
[6 empty] | T2 | Desarrollar microservicio para monitorización del sistema.
[6 empty] | T3 | Implementar frontend en React P1 para monitorización.
[6 empty] | T4 | Implementar frontend en React P2 para monitorización.
[6 empty] | T5 | Implementar frontend en React P3 para monitorización.
[6 empty] | T6 | Realizar pruebas unitarias para monitorización.
[6 empty] | T7 | Automatizar pruebas de calidad para monitorización.
|  |  | H.U.15 | Establecer Políticas de Moderación |  | T1 | Crear store procedure para políticas de moderación.
[6 empty] | T2 | Desarrollar microservicio para políticas de moderación.
[6 empty] | T3 | Implementar frontend en React P1 para políticas de moderación.
[6 empty] | T4 | Implementar frontend en React P2 para políticas de moderación.
[6 empty] | T5 | Implementar frontend en React P3 para políticas de moderación.
[6 empty] | T6 | Realizar pruebas unitarias para políticas de moderación.
[6 empty] | T7 | Automatizar pruebas de calidad para políticas de moderación.
|  |  | H.U.16 | Generar Informes de Sistema |  | T1 | Crear store procedure para generación de informes del sistema.
[6 empty] | T2 | Desarrollar microservicio para generación de informes.
[6 empty] | T3 | Generar una página dónde se pueda acceder a los informes
[6 empty] | T4 | Generar una API con la información de las ventas
[6 empty] | T5 | Integrar la API por medio de JSON a la página
[6 empty] | T6 | Realizar pruebas unitarias para informes del sistema.
[6 empty] | T7 | Automatizar pruebas de calidad para informes del sistema.
| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día | [5 empty] | Estado
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R)
| H.U.1 | Agregar Nuevas Recetas | 5 hrs | Johanna Hernández | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
| H.U.2 | Modificar Recetas | 5 hrs | Johanna Hernández | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
| H.U.3 | Actualizar Recetas | 5 hrs | Patricio Quintanilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
| H.U.4 | Eliminar Recetas | 5 hrs | Claudio Sánchez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
| H.U.5 | Gestionar Recetas | 5 hrs | Ítalo Brignardello | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
| H.U.6 | Generar informes de publicaciones de recetas | 10 hrs | Johanna Hernández | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
| H.U.7 | Recibir notificaciones automáticas | 10 hrs | Daniel San Martín | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
| H.U.8 | Personalizar Perfil | 10 hrs | Patricio Quintanilla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
| H.U.9 | Crear perfil | 5 hrs | Claudio Sánchez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
| H.U.10 | Registrarse | 5 hrs | Claudio Sánchez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
| H.U.11 | Iniciar Sesión | 5 hrs | Claudio Sánchez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
| H.U.12 | Cerrar Sesión | 5 hrs | Claudio Sánchez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
| H.U.13 | Proteger datos de usuarReact P2 | 5 hrs | Patricio Quintanilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
| H.U.14 | Monitorizar el rendimiento del sistema. | 10 hrs | Daniel San Martín | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
| H.U.15 | Establecer políticas de moderación. | 10 hrs | Ítalo Brignardello | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
| H.U.16 | Generar informes de sistema | 5 hrs | Patricio Quintanilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
| H.U.17 | Realizar publicaciones | 10 hrs | Johanna Hernández | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
| H.U.18 | Actualizar información de recetas | 10 hrs | Johanna Hernández | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
| H.U.19 | Generar notificaciones | 5 hrs | Ítalo Brignardello | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
| H.U.20 | Seguimiento de la receta | 5 hrs | Ítalo Brignardello | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
| H.U.21 | Acceder a plataforma | 5 hrs | Claudio Sánchez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
| H.U.22 | Compatibilizar con tecnologías de asistencia | 10 hrs | Claudio Sánchez | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
| H.U.23 | Generar protección de datos personales | 9 hrs | Patricio Quintanilla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
| H.U.24 | Desarrollar interfaz amigable/intuitiva | 10 hrs | Patricio Quintanilla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
| H.U.25 | Incorporar base de datos | 20 hrs | Claudio Sanchez y Patricio Quintanilla | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20
|  |  | CS | 12 | [5 empty] | 190 | 760
|  |  | PQ | 12
|  |  | DS | 9
|  |  | JH | 8
|  |  | Semanal | Mensual |  |  | Diario | Semanal | Mensual
|  | Diario | 25 | 100 | Sprint 2 | CS | 4 | 20 | 80
Sprint 1 | CS | 5 | 35 | 140 |  | PQ | 5 | 25 | 100
| PQ | 7 | 5 | 20 |  | DS | 0 | 0 | 0
| DS | 1 | 10 | 40 |  | JH | 0 | 0 | 0
| JH | 2 |  | 300
[7 empty] | Diario | Semanal | Mensual
[5 empty] | Sprint 3 | CS | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PQ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DS | 8 | 40 | 160
[6 empty] | JH | 0 | 0 | 0