## Hoja1
Sprint Backlog
Sprint 1
Historia | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Horas realizadas | Estado | Prioridad
H.U.1 | Agregar Nuevas Recetas | Claudio Sánchez | 5 hrs | 5 hrs | R | Alta
H.U.2 | Modificar Receta | Claudio Sánchez | 5 hrs | 5 hrs | R | Alta
H.U.3 | Actualizar Receta | Ítalo Brignardello | 5 hrs | 5 hrs | R | Alta
H.U.4 | Eliminar Recetas | Claudio Sánchez | 5 hrs | 5 hrs | R | Alta
H.U.5 | Gestionar Recetas | Ítalo Brignardello | 5 hrs | 5 hrs | R | Alta
H.U.6 | Generar informes de publicaciones | Claudio Sánchez | 10 hrs | 10 hrs | R | Alta
Sprint 2
Historia | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Horas realizadas | Estado | Prioridad
H.U.7 | Recibir notificaciones automáticas | Ítalo Brignardello | 10 hrs | 10 hrs | R | Media
H.U.8 | Personalizar Perfil | Ítalo Brignardello | 10 hrs | 10 hrs | R | Alta
H.U.9 | Crear perfil | Claudio Sánchez | 5 hrs | 5 hrs | R | Alta
H.U.10 | Registrarse | Claudio Sánchez | 5 hrs | 5 hrs | R | Alta
H.U.11 | Iniciar Sesión | Claudio Sánchez | 5 hrs | 5 hrs | R | Alta
H.U.12 | Cerrar Sesión | Claudio Sánchez | 5 hrs | 5 hrs | R | Alta
H.U.13 | Proteger datos de usuarios | Ítalo Brignardello | 5 hrs | 5 hrs | R | Alta
H.U.14 | Monitorizar el rendimiento del sistema | Ítalo Brignardello | 10 hrs | 10 hrs | R | Alta
Sprint 3
Historia | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Horas realizadas | Estado | Prioridad
H.U.15 | Establecer políticas de moderación | Ítalo Brignardello | 10 hrs | 10 hrs | R | Media
H.U.16 | Generar informes de sistema | Ítalo Brignardello | 5 hrs | 5 hrs | R | Alta
H.U.17 | Realizar publicaciones | Claudio Sánchez | 10 hrs | 10 hrs | R | Alta
H.U.18 | Actualizar información de recetas | Claudio Sánchez | 10 hrs | 10 hrs | R | Alta
H.U.19 | Generar notificaciones | Ítalo Brignardello | 5 hrs | 5 hrs | R | Media
H.U.20 | Seguimiento de la receta | Ítalo Brignardello | 5 hrs | 5 hrs | R | Media
H.U.21 | Acceder a plataforma | Claudio Sánchez | 5 hrs | 5 hrs | R | Alta
H.U.22 | Compatibilizar con tecnologías de asistencia | Claudio Sánchez | 10 hrs | 10 hrs | R | Media
H.U.23 | Generar protección de datos personales | Ítalo Brignardello | 9 hrs | 9 hrs | R | Alta
H.U.24 | Desarrollar interfaz amigable/intuitiva | Ítalo Brignardello | 10 hrs | 10 hrs | R | Media
H.U.25 | Incorporar base de datos | Claudio Sánchez | 20 hrs | 20 hrs | R | Alta